## Sheet1
ID | Task | Dependency | Tanggal |  | Durasi Hari | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  |  | Januari |  |  |  | Output
|  |  | Start | End |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | - | - | -
1 | Perencanaan (Planning) |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0
1.1 | Planning Meeting |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0
1.2 | Menentukan Ruang Lingkup |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0
1.3 | Penyusunan Jadwal & Rencana Kegiatan |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0
2 | Analisis |  | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2
2.1 | Analisis Kebutuhan |  | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2
2.2 | Analisis Sistem |  | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2
2.3 | Membuat RD |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1
3 | Perancangan Desain |  | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 14
3.1 | Perancangan Arsitektur Sistem |  | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 3
3.2 | Desain UI/UX |  | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 4
3.3 | Penyusunan Mockup |  | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 4
4 | Implementasi |  | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 14
4.1 | Pembuatan Frontend |  | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 7
4.2 | Pengembangan UI Responsive Mode |  | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 7
5 | Pengujian Sistem |  | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 28
5.1 | Functional Test |  | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 7
5.2 | Compatibility Test, UI/UX Testing |  | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 7
5.3 | Uji Coba Pengguna & UAT |  | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7
6 | Deployment |  | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7
6.1 | Deploy Website ke Hosting |  | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7
6.2 | Dokumentasi & Penutupan Projek |  | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7